# G16 工作分解结构

版本：V1.0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 里程碑 |
|  | **建立通讯录、角色分工、例会制度** | **2 days** | **2016年9月26日** | **2016年9月27日** |  | **否** |
|  | 起草初步计划 | 1 day | 2016年9月26日 | 2016年9月26日 | 余敬 | 否 |
|  | 商议并审核通讯录、角色分工和例会制度 | 1 day | 2016年9月27日 | 2016年9月27日 | 小组 | 否 |
|  | 完成通讯录、角色分工和例会制度的建立 | 0 days | 2016年9月27日 | 2016年9月27日 | 小组 | 是 |
|  | **撰写《项目可行性报告》** | **6 days** | **2016年10月10日** | **2016年10月15日** | **小组** | **否** |
|  | 分配任务 | 1 day | 2016年10月10日 | 2016年10月10日 | 余敬 | 否 |
|  | 各成员执行对应部分的可行性报告文档编写任务 | 4 days | 2016年10月11日 | 2016年10月14日 | 小组 | 否 |
|  | 审核可行性报告文档 | 1 day | 2016年10月15日 | 2016年10月15日 | 小组 | 否 |
|  | 完成初版的《项目可行性报告》 | 0 days | 2016年10月15日 | 2016年10月15日 |  | 是 |
|  | **撰写《项目章程》 、《项目总体计划》 、撰写《需求工程计划》（初步）** | **7 days** | **2016年10月15日** | **2016年10月22日** | **小组** | **否** |
|  | 分配任务 | 1 day | 2016年10月15日 | 2016年10月15日 | 余敬 | 否 |
|  | 各成员执行对应的文档编写任务 | 5.13 days | 2016年10月17日 | 2016年10月21日 | 小组 | 否 |
|  | 小组内部审核《项目章程》、《项目总体计划》和《需求工程计划》 | 1 day | 2016年10月22日 | 2016年10月22日 |  | 否 |
|  | 完成《项目章程》、《项目总体计划》和《需求工程计划》（初步） | 0 days | 2016年10月22日 | 2016年10月22日 |  | 是 |
|  | 小组重要会议 | 1 day | 2016年10月26日 | 2016年10月26日 | 小组 | 否 |
|  | 撰写《QA计划》 | 3 days | 2016年10月27日 | 2016年10月29日 | 小组 | 否 |
|  | 完成《QA计划》 | 0 days | 2016年10月29日 | 2016年10月29日 |  | 是 |
|  | 修改《需求工程计划》、撰写《安装部署计划》、《系统维护计划》 | 7 days | 2016年10月30日 | 2016年11月5日 | 小组 | 否 |
|  | 完成《需求工程计划》（修改版）、《安装部署计划》、《系统维护计划》 | 0 days | 2016年11月5日 | 2016年11月5日 |  | 是 |
|  | 评审《需求工程计划》、撰写《培训计划》 | 7 days | 2016年11月6日 | 2016年11月12日 | 评审小组, 小组 | 否 |
|  | 小组重要会议 | 1 day | 2016年11月17日 | 2016年11月17日 | 小组 | 否 |
|  | 根据评审结果修正《需求工程计划》、撰写《软件需求规格说明书》 | 7 days | 2016年11月18日 | 2016年11月26日 | 小组 | 否 |
|  | 完成《需求工程计划》（评审意见修改版）、《软件需求规格说明》 | 0 days | 2016年11月26日 | 2016年11月26日 |  | 是 |
|  | 小组重要会议 | 1 day | 2016年12月1日 | 2016年12月1日 | 小组 | 否 |
|  | 修正《软件需求规格说明书》 | 6 days | 2016年12月2日 | 2016年12月10日 | 小组 | 否 |
|  | 完成《软件需求规格说明书》（修正版） | 0 days | 2016年12月10日 | 2016年12月10日 |  | 是 |
|  | 评审《软件需求规格说明书》、撰写《测试计划》 | 7 days | 2016年12月11日 | 2016年12月17日 | 评审小组 | 否 |
|  | 根据评审结果修正《软件需求规格说明书》、撰写《软件需求变更文档》 | 7 days | 2016年12月18日 | 2016年12月24日 | 小组 | 否 |
|  | 完成《软件需求规格说明书》（评审意见修改版）、《软件需求变更文档》 | 0 days | 2016年12月24日 | 2016年12月24日 |  | 是 |
|  | 小组重要会议 | 1 day | 2016年12月29日 | 2016年12月29日 | 小组 | 否 |
|  | 评审《软件需求变更文档》、撰写《系统设计与实现计划》 | 2 days | 2016年12月30日 | 2016年12月31日 | 评审小组 | 否 |
|  | 修正《系统设计与实现计划》、撰写《软件概要设计说明》、撰写《项目总结报告》 | 7 days | 2017年1月1日 | 2017年1月7日 | 小组 | 否 |
|  | 完成《系统设计与实现计划》（修改版）、《软件概要设计说明》、《项目总结报告》 | 0 days | 2017年1月7日 | 2017年1月7日 |  | 是 |
|  | 小组重要会议 | 1 day | 2017年1月12日 | 2017年1月12日 | 小组 | 否 |
|  | 修正《软件概要设计说明》 | 2 days | 2017年1月13日 | 2017年1月14日 |  | 否 |
|  | 项目答辩 | 2 days | 2017年1月21日 | 2017年1月22日 | 评审小组 | 否 |